Приложение к приказу

№89 от 31.12.2013г.

**ПЛАН – ГРАФИК**

**введения федерального государственного образовательного**

**стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО)**

**в муниципальном автономном дошкольном образовательном**

**учреждении**

**«Детский сад №12» с.Медведь**

**На 2013- 2015г.г.**

**Цель:**создание условий для реализации примерной образовательной программы и методического обеспечения учреждения и введения ФГОС ДО.

**Задачи:**

1. Привести в соответствие с ФГОС ДО нормативно - правовые документы ДОУ.
2. Обеспечить материально-технические условия для введения ФГОС ДО
3. Организовать подготовку педагогов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки реализации** | **Ответственные** | **Результат** |
| **Организационно – управленческое обеспечение** |
| 1 | Утверждение состава рабочей группы по введению ФГОС ДО в дошкольном учреждении, реализующем образовательную программу дошкольного образования на 2013 -2015г.г. Разработка положения о рабочей группе. | Декабрь 2013г. | Заведующий Н.В. Тарасова, воспитатель Е.Х. Алексеева | Приказ №89 от 31.12.2014г. |
| 2 | Разработка и утверждение плана – графика введения ФГОС ДО в дошкольном учреждении, реализующим образовательную программу дошкольного образования на 2013 – 2015г.г. | Декабрь 2013г. | Заведующий Н.В. Тарасова, воспитатель Е.Х. Алексеева | Приложение к приказу №89 от 31.12.2014г. |
| 3 | Создание станицы по введению ФГОС ДО на сайте дошкольного учреждения | Декабрь 2013г. | Администратор сайта |   |
| 4 | Обновление содержания информационной страницы по введению ФГОС ДО на сайте дошкольного учреждения | По мере необходимости | Администратор сайта, воспитатель Алексеева Е.Х. |   |
| 5 | Информирование родителей о подготовке к введению и порядке перехода на стандарты дошкольного образования. | Январь 2014г. | Заведующий Тарасова Н.В., воспитатель Алексеева Е.Х., воспитатели групп | Проведено общее родительское собрание |
| 6 | Рассмотрение (обсуждение) вопросов по введению ФГОС ДО и создание условий для реализации образовательной программы на:- на административных совещаниях, при заведующем дошкольным учреждением,- семинарах с воспитателями | Не реже одного раза в месяц | Заведующий Тарасова Н.В., воспитатель Алексеева Е.Х. | Протоколы совещаний, семинаров |
| 7 | Знакомство с инструментарием проведения мониторинга с целью оценки готовности дошкольного учреждения, реализующего программу дошкольного образования и введению ФГОС ДО | С января 2014г. | Заведующий Тарасова Н.В., воспитатель Алексеева Е.Х. |   |
| 8 | Информация о готовности ДОУ к введению ФГОС ДО (карты самоанализа, информационные таблицы, аналитические справки и т.д.) | По отдельному графику | Заведующий Тарасова Н.В., воспитатель Алексеева Е.Х. | Карты самоанализа, информационные таблицы, аналитические справки |
| 9 | Обеспечение выполнения вышеуказанных пунктов | По отдельному плану | Заведующий Тарасова Н.В., воспитатель Алексеева Е.Х., воспитатели групп |   |
| **Нормативно – правовое обеспечение.** |
| 10 | Внесение необходимых изменений в локальные акты, разработка программы развития учреждения. | Декабрь 2013г., 2014г. | Заведующий, рабочая группа |   |
| 11 | Разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих организацию и проведение публичного отчета ДОУ, о ходе и результатах введения ФГОС ДО. | 2014г. | Заведующий Н.В.Тарасова |   |
| 12 | Приведение в соответствие с ФГОС ДО должностных инструкций работников ДОУ | 2014г | Заведующий Н.В.Тарасова |   |
| 13 | Определение из реестра примерных образовательных программ, обеспеченности методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО, | Декабрь 2013г., январь 2014г | Рабочая группа |   |
| 14 | Разработка на основе примерных образовательных программ     образовательной программы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО | Январь – май 2014г. | Рабочая группа | Примерная образовательная программа дошкольного образования |
| **Методическое обеспечение.** |
| 15 | Введение ФГОС ДО в группы ДОУ | С января 2014г. | Заведующий Н.В.Тарасова |   |
| 16 | Консультационное сопровождение педагогов | В течение года | Воспитатель Алексеева Е.Х. |   |
| 17 | Организация обучения воспитателей | В течение года | Заведующий Н.В.Тарасова |   |
| 18 | Обмен опытом с педагогами других ДОУ | 2 раза в год | Воспитатель Алексеева Е.Х. |   |
| **Кадровое обеспечение.** |
| 19 | Корректировка плана – графика повышения квалификации педагогических работников ДОУ в связи с введением ФГОС ДО | Январь 2014г. | Заведующий Н.В.ТарасоваВоспитатель Е.Х.Алексеева |   |
| 20 | Корректировка годового плана работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО | Апрель – май 2014г. | Заведующий Н.В.ТарасоваВоспитатель Е.Х.Алексеева | Годовой план работы ДОУ на 2014 – 2015 учебный год |
| 21 | Создание системы методической работы в ДОУ, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО | Март 2014г. | Заведующий Н.В.ТарасоваВоспитатель Е.Х.Алексеева |   |
| 22 | Проведение педагогических советов, консультаций по теме «ФГОС ДО» | Не реже 1 раза в квартал | Заведующий Н.В.ТарасоваВоспитатель Е.Х.Алексеева |   |
| 23 | Обеспечение участия в курсовых мероприятиях руководителей и педагогов ДОУ | постоянно | Заведующий Н.В.Тарасова  |   |
| **Материально – техническое обеспечение введения ФГОС ДО** |
| 24 | Мониторинг материально- технического обеспечения введения ФГОС ДО | Декабрь 2013г. февраль 2014г. | Заведующий Н.В.Тарасова, гл. бухгалтер Т.Ю.МитрофановаЗавхоз Е.М.Иванова |   |
| 25 | Мониторинг санитарно – гигиенического обеспечения введения ФГОС ДО | Январь 2014 | Заведующий Н.В.ТарасоваЗавхоз Е.М. Иванова |   |
| 26 | Мониторинг предметно – пространственного обеспечения введения ФГОС ДО | Январь 2014 | Воспитатели групп |   |
| **Финансово – экономическое обеспечение.** |
| 27 | Разработка (внесение изменений) локальных актов регламентирующих установление заработной платы работников ДОУ , в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размера премирования. Заключения дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | 2014г. | Заведующий Н.В.Тарасова, гл. бухгалтер Т.Ю.Митрофанова |   |
| 28 | Определение материальных затрат на реализацию образовательной программы ДОУ | 2014 – 2015гг. | Заведующий Н.В.Тарасова, гл. бухгалтер Т.Ю.Митрофанова |   |

Заведующий   Н.В. Тарасова